## (완료)계약
No | Task |  |  |  |  | 관광공사 | 신수동크러셔 | 산출물명 | 진척율 | 이슈/리스크 No. | 비고 | Start Date | End Date |  |  |  | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  | W5 |  |  |  |  | W6 |  |  |  |  | W7 |  |  |  |  | W8 |  |  |  |  | W9
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 담당자 | 담당자 | [6 empty] | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-29
 | time axis 2019-09-03 to 2019-11-05
1) 고객사 협의(Project Planning) | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
프로젝트 개요 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  | 프로젝트 전체 개요 보고 |  |  | 박수진총괄 | 서한얼 | 프로젝트 수행계획서 최종 컨펌 | 100% |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-17 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  |  | PPT 제작 |  |  | 서한얼 | PPT | 100% |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-09 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  |  | PMP 작성 |  |  | 서한얼 | PMP | 100% |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-09 |  |  |  | 2019-09-06: 2019-09-06; 2019-09-07: 2019-09-07; 2019-09-08: 2019-09-08; 2019-09-09: 2019-09-09; 2019-09-10: 2019-09-10; 2019-09-11: 2019-09-11; 2019-09-12: 2019-09-12
|  | 고객 니즈파악 |  |  |  | 7급 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  | 타겟 설정 | [8 empty] | 2019-09-06 | 2019-09-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  |  | 공공데이터 |  |  | 서한얼 | 타켓 설정 | 100% |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-07 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
접근 방법 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  |  | SNS |  |  | 문성혁 | 플랫폼 제안 | 100% |  |  | 2019-09-07 | 2019-09-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  |  | 데이터시각화인프라 |  |  | 김미성 | 데이터인프라제안 | 100% |  |  | 2019-09-07 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  |  | 보안이슈 |  |  | 김예지 | 블러처리 제안 | 100% |  |  | 2019-09-07 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  | 기대 효과 | [8 empty] | 2019-09-06 | 2019-09-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
[7 empty] | 김예지 | 산출효과 제안 | 100% |  |  | 2019-09-07 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  | 관련 근거 | [8 empty] | 2019-09-06 | 2019-09-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
[7 empty] | 김미성 | 뉴스기사, 논문스크랩 | 100% |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  | 시장 분석 |  |  |  | 7급구매팀 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
경쟁 우위요소 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  |  | 경쟁서비스조사 |  |  | 문성혁 | 경쟁서비스목록/이유 | 100% |  |  | 2019-09-07 | 2019-09-07
유사 서비스 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  |  | 해외서비스조사 |  |  | 메르베 | 해외앱/서비스목록 | 100% |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-12 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
산출 효과 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  |  | BM모델설계 |  |  | 메르베 | BM 모델 조사 | 100% |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-12 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  | 개발 최종형태 |  |  |  | 7급 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
개발 어플리케이션 형태 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  |  | SNS 앱 |  |  | 문성혁 | 설계산출물 | 100% |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-19 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  |  | 인프라/백엔드 |  |  | 박영우 | 설계산출물 | 100% |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-19 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  |  | 개인정보보안기술 |  |  | 김미성 | 설계산출물 | 100% |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-19 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
데이터 연계 및 확보방안 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  |  | 리서치 |  |  | 김예지 | 프로토타입 | 100% |  |  | 2019-09-07 | 2019-09-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
인프라 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  |  | 클라우드인프라 |  |  | 박영우 | 프로토타입 | 100% |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-19 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
협업도구 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  |  | 형상관리 |  |  | 문성혁 | 깃허브/슬랙 링크 | 100% |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-11 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20

## 프로세스진척 (hidden)
No | Task |  |  |  |  | 개발팀 | 데이터팀 | 산출물명 | 진척율 | 이슈/리스크 No. | 비고 | Start Date | End Date |  |  |  | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  | W5 |  |  |  |  | W6 |  |  |  |  | W7 |  |  |  |  | W8 |  |  |  |  | W9
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 담당자 | 담당자 | [6 empty] | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-29
 | time axis 2019-09-03 to 2019-11-05
1) 어플리케이션 운영 프로세스 구축 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  | 고객 요구사항 파악 | [5 empty] | 요구사항 명세서 |  |  |  | 2019-09-10 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  | 요구사항 명세서 |  |  |  | 서한얼 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
비기능 요구사항 정의 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  | 개발언어 |  |  |  | 문성혁 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  | 데이터베이스 |  |  |  | 김혜지 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  | 데이터 소스 |  |  |  | 김미성 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
기타 요구사항 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  | 기능 요구사항 정의 | [5 empty] | 요구사항명세서 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
클라우드 기능 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
게시판 기능 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
개인정보보호 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
조직별 R&R 수립 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
|  |  | 팀 구성 |  |  |  | 서한얼 | 조직도 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
개발방법론 수립 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20
 | time axis 2019-09-06 to 2019-10-20

## (진행)프로세스진척
No | Task |  |  |  |  | 관광공사 | 신수동크러셔 | 산출물명 | 진척율 | 이슈/리스크 No. | 비고 | Start Date | End Date |  |  |  | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  | W5 |  |  |  |  | W6 |  |  |  |  | W7 |  |  |  |  | W8 |  |  |  |  | W9
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 담당자 | 담당자 | time axis 2019-09-03 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-03 to 2019-11-05
| 1) 요구사항분석 | [10 empty] | 2019-09-06 | 2019-09-30 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  | 프로젝트 수행/제안발표 | [6 empty] | 100% |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-10 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  | 프로젝트 전체 개요 보고 |  |  | 박수진총괄 | 서한얼 | 프로젝트 수행계획서 최종 컨펌 | 100% |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-19 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
프로젝트 피드백 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 피드백 명세 |  |  | 서한얼 | 피드백 명세서 | 100% |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-19 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 피드백 반영 |  |  | 서한얼 | 수행계획최종본 | 100% |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-19 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
프로젝트 프로토타이핑 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 웹 SNS |  |  | 박영우 |  | 100% |  | 추석기간 | 2019-09-11 | 2019-09-30 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 데이터시각화 |  |  | 김미성 |  | 100% |  | 주석기간 | 2019-09-11 | 2019-09-30 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 백엔드클라우드 |  |  | 문성혁 |  | 100% |  | 추석기간 | 2019-09-11 | 2019-09-30 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 데이터 분석 |  |  | 메르베 |  | 100% |  | 추석기간 | 2019-09-11 | 2019-09-30 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 딥러닝블러 |  |  | 김예지 |  | 1000% |  | 주석기간 | 2019-09-11 | 2019-09-30 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  | 프로젝트 요구명세작성 | [5 empty] | % | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | USE-CASE |  |  | 서한얼 |  | 100% |  | 추석기간 | 2019-09-11 | 2019-09-30 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 요구명세서작성 |  |  | 서한얼 |  | 100% |  | 주석기간 | 2019-09-11 | 2019-09-30 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
2) 설계 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  | SAD 문서 |  |  |  |  | 서한얼 |  | 100% |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-15 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
프론트 엔드 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
GUI SKETCH 작성
|  |  | 화면설계서작성 |  |  |  | 문성혁 |  | 100% | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  | 백엔드 | [9 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-15
|  |  | API 명세작성 |  |  |  | 박영우 |  | 100% |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-15
|  | DB | [6 empty] | 0%
|  |  | ER 다이어그램 작성 |  |  |  | 박영우 |  | 100% |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01
Data Model
|  |  | 데이터 전처리 |  |  |  | 메르베 |  | 100%
|  |  | 데이터 학습 |  |  |  | 김미성 |  | 100% | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
3)구현 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
로그인/회원가입 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
Backend | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 회원가입 |  |  | 박영우 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-01 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 이메일중복확인 |  |  | 박영우 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-01 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 로그인 |  |  | 박영우 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-01 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
Frontend | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 로그인화면 |  |  | 문성혁 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-01 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
UC1 - 지역,퍼스널리티 선택 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
Backend | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 회원선호정보저장 |  |  | 박영우 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 회원선호정보조회 |  |  | 박영우 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 회원선택지역저장 |  |  | 박영우 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 회원선택지역조회 |  |  | 박영우 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 회원퍼스널리티 저장 |  |  | 박영우 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 회원 퍼스널리티 조회 |  |  | 박영우 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
Frontend | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 지역 선택방식 결정화면 |  |  | 문성혁 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 지역직접선택 화면 |  |  | 문성혁 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 회원 선호 설문 조사 화면 |  |  | 문성혁 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 퍼스널리티 선택 화면 |  |  | 문성혁 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
DataModel | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 데이터 소켓 |  |  | 김미성 |  | 100% | 1 |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 데이터 학습모델 |  |  | 김미성 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 데이터 처리모델 |  |  | 김미성 |  | 100% | 1 |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 데이터 I/O |  |  | 김미성 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
UC2- 여행 Item 추천 조회 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
Backend | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 아이템 전체 조회 |  |  | 박영우 |  | 100% | 1 |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 좋아요 |  |  | 박영우 |  | 100% | 1 |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 좋아요 취소 |  |  | 박영우 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 아이템 상세 조회 |  |  | 박영우 |  | 100% | 2 |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
Frontend | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 메인 추천화면 |  |  | 문성혁 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 지역/퍼스널리티 리셋 구현 |  |  | 문성혁 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 상세 페이지 |  |  | 문성혁 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
UC3- 즐겨찾는 여행 Item 조회 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
Backend | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 즐겨찾기 |  |  | 박영우 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 즐겨찾기 취소 |  |  | 박영우 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 즐겨찾기 아이템 전체 조회 |  |  | 박영우 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
FRONT | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 즐겨찾기 페이지 |  |  | 문성혁 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  |  | 즐겨찾기 상세 페이지 |  |  | 문성혁 |  | 100% |  |  | 2019-11-16 | 2019-12-05 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
4) 테스트 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
TraceAblity 문서 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  | UC 작성 |  |  |  | 김예지 |  | 100% |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  | Backend 파트 |  |  |  | 박영우 |  | 0% |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  | Front 파트 |  |  |  | 문성혁 |  | 0% |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
UC1 - 지역,퍼스널리티 선택 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  | 1.여행지역 직접입력 또는 추천받기 버튼 선택하기 |  |  |  | 메르베 |  | 0% |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  | 사용자가 여행지를 직접 선택하기 |  |  |  | 메르베 |  | 0% |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  | 3.여행정보를 입력하고 여행 지역을 추천받기 |  |  |  | 메르메 |  | 0% |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  | 사용자 여행 스타일 입력받기 |  |  |  | 메르베 |  | 0% |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
UC2- 여행 Item 추천 조회 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  | 여행 게시물 조회하기 |  |  |  | 메르베 |  | 0% |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  | 상세 페이지 조회기능 |  |  |  | 메르베 |  | 0% |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  | 추천 여행 게시물 필터링 기능 |  |  |  | 김예지 |  | 0% |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  | 즐겨찾기한 여행지로 저장하기 기능 |  |  |  | 김예지 |  | 0% |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  | 여행지역 재설정하기 |  |  |  | 메르베 |  | 0% |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  | 여행스타일 재설정하기 |  |  |  | 메르베 |  | 0% |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
UC3- 즐겨찾기한 여행 게시물 조회하기 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  | 즐겨찾는 여행 게시물 조회하기 |  |  |  | 김예지 |  | 0% |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
|  |  | 상세 페이지 조회 기능 |  |  |  | 김예지 |  | 0% |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-08 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05
 | time axis 2019-09-06 to 2019-11-05