## 김예지
Table C16Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | 신수동 크러셔 |  | 작성자명:
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019.09.06 | 1530 | 1700 | 0 | 90 | 프로젝트회의
2019.09.07 | 2000 | 2200 | 20 | 100 | 기대효과 리서치
2019.09.09 | 2100 | 2230 | 0 | 90 | 데이터 연계방안 리서치
2019.09.20 | 1500 | 1615 | 0 | 75 | 교수님 면담
2019.09.25 | 1510 | 1630 | 0 | 80 | use case diagram 작성
2019.10.02 | 1500 | 1615 | 0 | 75 | 추천 알고리즘 회의
2019.10.16 | 1500 | 1630 | 0 | 90 | 추천 알고리즘 회의
2019.10.25 | 1500 | 1800 | 0 | 180 | SRS, SAD 회의
2019.10.27 | 2200 | 2400 | 20 | 100 | SRS 최종 수정
2019.10.28 | 1800 | 1900 | 0 | 60 | 발표 준비
2019.10.28 | 2130 | 2230 | 0 | 60 | 발표 준비 및 피드백
2019.10.30 | 2200 | 2330 | 0 | 90 | 다른조 SRS 리뷰
2019.11.07 | 2200 | 2400 | 0 | 120 | 추천알고리즘 리서치 및 이니셜 데이터 검토
2019.11.08 | 1500 | 1900 | 0 | 240 | 추천알고리즘 리서치 및 구현 명세