## 문성혁
Time Recording Log |  |  |  |  | PSP: Personal Software Process
팀명: | 신수동 크러셔 |  | 작성자명: | 문성혁
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Activity
2019-09-06 | 15:30 | 17:00 | 0 | 90 | 프로젝트 회의 | Delta Time Sum
2019-09-07 | 15:00 | 15:20 | 0 | 20 | SNS 형태의 애플리케이션 제안 | 4387
2019-09-07 | 13:45 | 14:15 | 0 | 30 | 경쟁 서비스 조사 및 도표화
2019-09-08 | 15:40 | 15:57 | 0 | 17 | 팀원별 가용시간 도표화
2019-09-10 | 8:30 | 9:20 | 20 | 30 | 팀프로젝트(Project Planning) 발표자료 검토 및 피드백 제시
2019-09-10 | 16:40 | 17:30 | 0 | 50 | Github 기본 세팅 및 사용 가이드 데모영상 제작
2019-09-10 | 21:00 | 21:30 | 0 | 30 | Github 기본 세팅 및 사용 가이드 데모영상 제작(2)
2019-09-19 | 20:50 | 21:33 | 0 | 43 | 팀프로젝트(Target Application Refinement) 발표자료 검토 및 피드백 제시
2019-09-19 | 13:41 | 13:43 | 0 | 2 | Github 추가 레포지토리 기본 세팅
2019-10-04 | 17:00 | 19:30 | 10 | 140 | 한국관광공사 Tour API 3.0 분석, 정리 및 문서화
2019-10-10 | 17:50 | 18:20 | 10 | 20 | 웹 애플리케이션 개념도 제작 및 팀원들과 공유
2019-10-15 | 18:10 | 18:35 | 0 | 25 | 별도 구매한 도메인(trip-picker.ga)과 프로토타입 웹페이지 연결
2019-10-15 | 18:35 | 19:00 | 15 | 10 | 프론트엔드 레포지토리 별도 구축 및 리드미(스펙 등) 작성
2019-10-24 | 20:30 | 23:45 | 30 | 165 | 플로우 이해를 위한 데모버전 프론트엔드 앱 제작
2019-10-25 | 15:00 | 18:00 | 0 | 180 | SAD 추천 알고리즘 개발 및 코드 개선
2019-11-01 | 21:00 | 23:30 | 0 | 150 | GUI를 바탕으로 프론트 서버 디렉토리 구축 및 필요 라이브러리 조사
2019-11-02 | 20:30 | 23:45 | 0 | 195 | 관련 라이브러리 평가 및 도입하고 helper 제작
2019-11-03 | 21:00 | 23:30 | 0 | 150 | 로그인, 회원가입 화면 제작
2019-11-07 | 20:00 | 23:00 | 30 | 150 | 로그인, 회원가입 화면 관련 API 연동 테스트 작업 및 파라미터 조정
2019-11-08 | 19:00 | 23:45 | 30 | 255 | 지역 추천 페이지 제작 및 form 스케치
2019-11-10 | 21:00 | 22:10 | 0 | 70 | 지역 추천 페이지 중 직접선택 페이지 제작
2019-11-12 | 23:00 | 23:50 | 0 | 50 | 지역 추천 페이지 중 추천선택 페이지 제작
2019-11-15 | 19:00 | 22:00 | 50 | 130 | 지역 추천 페이지 관련 파이썬 flask 서버 별도 배포
2019-11-21 | 22:00 | 23:00 | 0 | 60 | 지역 추천 페이지 관련 파이썬 flask 서버 별도 배포(2)
2019-11-22 | 20:30 | 22:00 | 0 | 90 | 지역 추천 페이지 관련 파이썬 flask 서버 별도 배포(3)
2019-11-23 | 22:00 | 23:00 | 0 | 60 | 지역 추천 페이지 중 추천선택 페이지 관련 form validation 로직 강화
2019-11-24 | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | 지역 추천 페이지 중 추천선택 페이지 관련 form validation 로직 강화(2)
2019-11-20 | 20:30 | 23:45 | 30 | 165 | 메인 피드 화면 GUI 뼈대 제작
2019-11-28 | 21:00 | 23:45 | 0 | 165 | 메인 피드 화면 좋아요 및 즐겨찾기 버튼 GUI 및 알고리즘 제작
2019-11-29 | 21:00 | 23:45 | 20 | 145 | 메인 피드 화면 GUI 수정 및 보충 작업
2019-11-30 | 21:00 | 23:30 | 0 | 150 | 즐겨찾기 리스트 화면 GUI 제작 및 페이지 전환 알고리즘 제작
2019-12-01 | 17:50 | 22:00 | 40 | 210 | 개별 아이템 상세 화면 GUI 제작
2019-12-02 | 22:00 | 23:45 | 0 | 105 | 개별 아이템 상세 화면 노출 방식 및 API 테스트
2019-12-03 | 20:30 | 23:30 | 0 | 180 | 지역 추천 페이지 API 테스트
2019-12-04 | 20:30 | 22:00 | 0 | 90 | 지역 추천 페이지 API 테스트(2)
2019-12-05 | 21:00 | 22:00 | 30 | 30 | 지역 추천 페이지 API 테스트(3)
2019-12-06 | 21:00 | 23:30 | 0 | 150 | 노출 방식 및 개별 항목 detail information API 관련 버그 수정
2019-12-07 | 22:00 | 23:30 | 10 | 80 | 지역 추천 관련 API 버그 수정 (클라이언트 파트)
2019-12-08 | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | 메인 화면 UX/UI 강화
2019-12-09 | 13:00 | 23:45 | 60 | 585 | 전체 클라이언트 서버 피드백 반영 및 서버 배포 자동화 구성
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0